АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПЛАВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.12. 2023 г. № 24 - р с. Верхняя Плавица

О проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)

В соответствии с требованиям Федерального закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года, в целях разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций, установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте, расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др., Провести специальную оценку по условиям труда в период с 20 октября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), в составе: Председатель комиссии – Гуренкова - глава администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Члены комиссии: - Филатова Лидия Ивановна – старший инспектор администрации Верхнеплавицкого сельского поселения, - Паневина Ирина Анатольевна – депутат Совета народных депутатов Верхнеплавицкого сельского поселения Комиссии до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда: - утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. - утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению Члену комиссии Филатовой Л.И.. подготовить и представить на утверждение в установленном порядке договор на проведение работ по специальной оценке условий труда с организацией соответствующей требованиям статьи 19 или статьи 27 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года. 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Л.Л.Гуренкова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Верхнеплавицкого сельского поселения

от  08.12. 2023 года № 24

.

График проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)

| Состав работы | Ответственные за проведение | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и утверждение комиссией перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест | Комиссия | до 3-х календарных дней |
| 2. Идентификация или определение потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах. | Организация, проводящая СОУТ | до 3-х календарных дней |
| 3. Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. | Комиссия | 1-2 календарных дня |
| 4. Составление перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, где вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. | Организация, проводящая СОУТ | 1 календарный день |
| 5. Составление проекта декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении тех рабочих мест на которых вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы. | Организация, проводящая СОУТ |  |
| 6. Исследования (испытания) и измерения идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. | Организация, проводящая СОУТ | до 30 календарных дней |
| 7. Оформление протоколов проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов. Составление карт специальной оценки условий труда. | Организация, проводящая СОУТ |  |
| 8. Составление отчета, который включает следующие результаты проведения специальной оценки условий труда: 1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах; 3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 5) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 Федерального закона (при наличии такого решения); 6) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 7) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 8) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. | Организация, проводящая СОУТ |  |
| 9. Обсуждение, внесение уточнений, подписание и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда | Комиссия | 1 неделя |
| 10. Завершение работы. Передача сведений о её результатах в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда. | Комиссия и организация, проводящая СОУТ | 1 неделя |
| 11. Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись. | Комиссия | в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. |
| 12.Организовать размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводные данные о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ | Комиссия | в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. |